{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Helyszíni beton és vasbeton mun","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés (festés, mázolás,","Elektromos energia ellátás, vil"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név : ÁOK Dugonics u. lakás                                 ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :  Szeged, Dugonics u. 3-5. II/2                                ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["    Tisztasági festés                                                                          "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Összesen",null,0]
["2.2 5% tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-031-2.2.1","Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban",8,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":3,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",8,"m2",0,null,0,0]
[]
[2,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",8,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"42-022-1.1.1.1.1.3-0212004","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti",8,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[4,"42-022-2.1.1.1.3-0212004","Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T",11,"m",null,null,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":4,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.1.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen",1.5,"100m2",0,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.1.1.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen",1.5," 100m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.1.2-0250081","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával, tagolt felületről Kromofág",76,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"47-000-7.2.4.2-0137101","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, vizes bázisú alapozóval, tagolt felületen Capacryl Holz-Isogrund vizes bázisú alapozó, fehér",76,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"47-010-1.1.2-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",470,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.2.2-0151201","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső",470,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308"]
[]
[7,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",70,"m",null,null,0,0]
[]
[8,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",70,"m",null,null,0,0]
[]
[9,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",76,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-010-15.13.2","Függeszthető lámpatestek (direkt, indirekt, direkt-indirekt) izzós kivitelben, energiatakarékos (vagy vegyes) fényforrással, becsavarható kompakt fénycsővel (E14, E27)",7,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]