{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["Záradék","Összesítő","Felvonulási létesítmények","Zsaluzás és állványozás","Irtás, föld- és sziklamunka","Síkalapozás","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Szigetelés","Közmű csatornaépítés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Akadálymentesítés                                                        "]
["Szeged, Hattyas u. 10. 6. épület                                              "]
["  Építész költségvetés                                                                            "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Közvetlen költség összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Felvonulási létesítmények",0,0]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Síkalapozás",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Közmű csatornaépítés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Felvonulási létesítmények","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"12-006-1-0451026","KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése szükséges térburkolat bontással, földmunkával, betonozással,  térburkolat helyreállítással Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm - akadálymentes parkolót jelző tábla",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[2,"12-006-11.2","Munkaterülat lehatárolása: Védőburkolat hevederekkel, lécvázzal, zsaluzódeszka vagy OSB lap borítással - folyosó teljes szélességében és magasságában",10,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"12-006-12.2-0190310","Porvédőfal merevítő szerkezettel, zsaluzódeszkával és műanyag fóliával - közlekedő ajtó és könyvtár ajtó bevédésére",13.75,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-002-1.1.1","Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, -rampa oldalának zsaluzása",30.7,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"15-006-5.1.1","Székállás előregyártott födémelemek alátámasztására, fa zsaluzattal, 4,00 m magasságig - új nyíláskiváltásnál a fal két oldalán",3,"m      ",0,0,0,0]
[]
[3,"15-006-7.1.3","Áthidaló szerkezeteket aláfogó biztosító állvány készítése, függőleges és ferde dúcolással,pallóból",0.1,"fam3   ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":4,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-002-1.2","Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között -rampa alatti földfeltöltés készítése +-0,00-ról -0,4m szintre",14.72,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[2,"21-003-1.1.2.2","Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, III. talajosztály - rampa pontalap 10db, d=50cm, m=1,5m",15,"m      ",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-7.2-0120015","Feltöltések alap- és lábazati falak közé az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból -rampa padlólemez",5,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[4,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 mł-es konténerbe",3,"db     ",0,0,0,0]
[]
[5,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",12,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Síkalapozás","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"23-003-1.2-0112610","Rampa pontalap C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék -statikus terv szerinti armatúra elhelyezésével együtt számolva",3,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[2,"23-003-11.1-0112210","Szerelőbeton készítése, 5 cm vastagságban C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék  - rampa padlólemez",1.35,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":6,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",18.8,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"31-001-1.2.1-0220905","Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél 8mm -rampa oldalfal",0.16,"t      ",0,0,0,0]
[]
[3,"31-001-2-0452004","Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m;  150 x 150 mm osztással Ř 8,00 / 8,00 BHB55.50 - rampa vb.lemezbe",0.223,"t      ",0,0,0,0]
[]
[4,"31-002-2.1.2-0310124","Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, \"I\" - szelvényű idomacélból, 180-260 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 180 mm, RST 37-2 - új nyílásáthidaláshoz",0.14,"t      ",0,0,0,0]
[null,null,"6db x 1,2m x 19,4kg/m"]
[]
[5,"31-011-3.1.2-0230110","Vasbetonfal készítése,  X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék  -rampa",3.2,"m3     ",0,0,0,0]
[null,null,"oldalfal"]
[]
[6,"31-021-4.3.2-0230110","Sík vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 15 cm vastagságban C20/25 - X0v(H) kissé",4.8,"m3     ",0,0,0,0]
[null,null,"képlékeny kavicsbeton keverék  CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal -rampa járófelület"]
[]
[7,"31-051-1.1-0121110","Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék  -",12.1,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"akadálymentes parkolótól rampáig - kültéri taktilis vezetősáv (külön kiírás szerint)  betonozáskor történő beépítésével"]
[]
[8,"31-090-2.4-0130710","Betonaljzatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék  -aljzat bontás gépészeti alapvezetéknek és visszajavítás",2,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":7,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1.1.1.1.1","Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból - bontott homlokzati ablak parapetfalának bontása új bejárati",0.6,"m3     ",0,0,0,0]
[null,null,"ajtó elhelyezéséhez"]
[]
[2,"33-000-62.2","Utólagos kávaképzés 56 cm vastag kisméretű téglafalban - újonnan beépítendő bejárati ajtó homlokzati káva kialakítása a  megmaradó homlokzatkialakítás szerint, azzal teljesen megegyező kivitelben",2,"m      ",0,0,0,0]
[]
[3,"33-063-3.2.5","Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm˛ keresztmetszet között -akadálymentes wc ajtó feletti új nyílásáthídalás -horony keresztmetszete: 56cm x 15cm = 840cm2",1.2,"m      ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":8,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-011-5-0440671","Rabicháló fémbetét elhelyezése, függőleges-, vízszintes-, ferde vagy íves felületen, mész-cement vakolatba Tűzihorganyzott rabicháló 9/11/20 - új acél áthídalás elrabicolása",1,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között - gépészeti szerelések miatt",13,"m      ",0,0,0,0]
[]
[3,"36-090-1.1.3-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon és káván, téglafelületen a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel - új nyílászárók elhelyezése miatt",15,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":9,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K-39-005-3.1.1-0120012","Gépészeti szellőzővezeték elburkolása RIGIPS 1 rtg. normál RB 12,5 gipszkartonnal, 5cm vtg.kiöltő ásványgyapot hőszigeteléssel,  csatlakozásoknál élvédő beépítéssel, hézagok és csavarfejek glettelésével, mennyezet alatt  kit.sz. 60cm",4.1,"m    ",0,0,0,0]
[2,"K-39-005-3.1.1-0120013","Gépészeti lefolyóvezeték elburkolása RIGIPS 1 rtg. normál RB 12,5 gipszkartonnal, hőszigetelés nélkül,csatlakozásoknál élvédő beépítéssel, padkakialakítás kit.sz. 40cm",9.2,"m      ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":10,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból -wc",6.29,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.3","Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig,  egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig -wc",9.28,"m      ",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.2-0148702","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével Sakret AA kenhető szigetelés, beltéri",6.29,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.4.1-0211256","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő",6.29,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[5,"42-012-1.1.1.1.1.2-0212004","Falburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, LB-Knauf Colorin flex",17.2,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"fugázó,"]
[]
[6,"42-022-1.1.3.2.1.1-0212004","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T",6.29,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[7,"42-012-1.1.1.1.1.2-0212005","Falburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, LB-Knauf Colorin flex",1.9,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"fugázó - Csempe bukolatba körben 20cm széles elkülönülő kontrasztos sáv"]
[]
[8,"K-42-012-1.1.1.1.1.2-0212006","Lefolyó vezeték padka vízszintes burkolása 20cm szélességben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, LB-Knauf Colorin flex                    - akadálymentes wc-ben",5.2,"m   ",0,0,0,0]
[]
[9,"K-42-012-1.1.1.1.1.2-0212007","Lefolyó vezeték padka vízszintes és függőleges burkolása 40cm kit.szélességben, meglévő padló anyagával megegyező kerámiával, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, LB-Knauf Colorin flex                    - könyvtárban",4.1,"m   ",0,0,0,0]
[]
[10,"42-090-3.1.1.9","Közlekedő padlóburkolatba beltéri vezetősáv kialakítása, meglévő lapburkolat kivésésével, eltérő színű taktilis lap beépítésével, 30cm szélességben 3 + 1m hosszban - építész ill. akadálymentesítési műszaki leírás szerint",4,"m      ",0,0,0,0]
[]
[11,"42-090-3.1.1.9-0000001","Közlekedő padlóburkolatba beltéri taktilis irányváltást jelző lap elhelyezése, meglévő lapburkolat kivésésével - építész ill. akadálymentesítési műszaki leírás szerint",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[12,"42-090-3.1.1.9-0000002","Járdába kültéri taktilis irányváltást jelző 30 x 30cm-es burkoló elem elhelyezése betonozáskor - építész ill. akadálymentesítési műszaki leírás szerint",4,"db     ",0,0,0,0]
[]
[13,"42-090-3.1.1.9-0000003","Rampához kültéri taktilis irányváltást jelző indító és megállító burkolat sáv elhelyezése betonozáskor - építész ill. akadálymentesítési műszaki leírás szerint",2.6,"m      ",0,0,0,0]
[]
[14,"42-090-3.1.1.9-0000004","Járdába kültéri taktilis vezetősáv kialakítása,  elhelyezése betonozáskor - építész ill. akadálymentesítési műszaki leírás szerint",6,"m      ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":11,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m˛-ig - meglévő öltöző ajtó bontása NM 90/205cm",2,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"44-000-1.2","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m˛ között - homlokzati ablak óvatos bontása az ablak feletti boltíves valamint a függőleges káva meghagyásával  NM 115/225cm",2.6,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"44-001-1.1.3.2","Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással) - akadálymentes wc ajtó NM 100/205  - konszignáció és É-04 terv szerinti kivitelben - B-02 konszignációs jel",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[4,"44-011-1.1.2-0167498","Műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással) - akadálymentes bejárati ajtó  B-o1 konszignációs jellel, konszignáció és műszaki leírás szerinti",1,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"műszaki tartalommal, meglévő homlokzati nyílászárók kialakításával teljesen megegyező kivitelben - NM 115/235+80cm, nyíló + fix felülvilágítóval"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":12,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-004-2","Rampa korlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel - rozsdamentes acél - L-01 konszignációs terv szerinti kivitelben - d=5cm fém fogódzkodóval - K01 - K10 konszignált elemekből",1,"egység ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":13,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-011-16.1.2.1-0154181","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, meglévő festékrétegen, egy rétegben, tagolatlan sima felületen - tisztasági festés wc helyiségben",24,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"47-011-16.1.2.1-0154182","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, meglévő festékrétegen, egy rétegben, tagolatlan sima felületen - tisztasági festés közlekedő lehatárolt felületén",75.44,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"K-47-011-16.1.2.1-0154183","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, gépészeti elburkolás gipszkarton felületén, két rétegben, tagolatlan sima felületen                                    - könyvtárban 4,1fm x 0,6cm",2.5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[4,"47-041-8.1","Kültéri beton felületek festése; - akadálymentes parkoló jel felfestése meglévő parkoló felületre",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[5,"47-041-8.1-0000001","Kültéri beton felületek festése; - akadálymentes parkoló kiszállási sáv felfestése meglévő parkoló felületre - építész ill. akadálymentesítési műszaki leírás szerint",6,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":14,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-007-51.1.1-0115043","Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel XPS extrudált polisztirolhab lemez, 20 mm - rampa vb. lemez és meglévő falazat közé dilatációs elemként",2.6,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Közmű csatornaépítés","index":15,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"53-021-1.2-0230532","Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, (udvari lefolyó vagy udvari víznyelő) horganyzott acél ráccsal, betonba ágyazva ACO SELF udvari lefolyó horganyzott acél élvédelemmel,  horg.acél ráccsal -rampa indításnál",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[2,"53-021-6.5-0231034","Lábtörlőrendszer, lábtörlőtálca műanyagból, vízelvezetéssel ACO SELF Vario light műanyag (PP) lábtörlő tálca vízelvezetéssel,  60x40 cm",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[3,"53-005-21.2.4","Négyzet alaprajzú víznyelő 30/30/45 cm  méretű akna keret beépítése, 30x30 cm belméretű elem, - zsomp kavicsolással történő kialakításával együtt",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]