{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontási munkák","Dúcolási munkák","Víztelenítés","Zsaluzás és állványozás","Földmunkák","Közműcsatorna-építés","Burkolat helyreállítási munkák"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,3],[22,2,22,3],[16,0,16,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[7,2,7,3],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,null,"                                       "]
[null,null,"                                       "]
[null,null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       "]
["KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS                   "]
["az                                     "]
["Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74. sz. alatti"]
["Károlyi Mihály kollégium KL épületének"]
["szennyvíz- és csapadékvíz csatorna rekonstrukciójához"]
["                                                                              "]
[]
[]
["Költségvetési összesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 ÁFA",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontási munkák",0,0]
["Dúcolási munkák",0,0]
["Víztelenítés",0,0]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Földmunkák",0,0]
["Közműcsatorna-építés",0,0]
["Burkolat helyreállítási munkák",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontási munkák","index":2,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"63-001-2.1","Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása,  kézi erővel, légkalapáccsal csatorna építéshez",8.1,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"61-001-2.1","Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m2-nél kisebb foltokban csatorna  építéséhez",14.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"64-001-2","Beton térburkolat bontása ",2.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[4,"64-001-4.1","Térkő burkolat bontása",10.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"21-011-1.2.1","Aszfalt és útalap stabilizáció, térbeton bontásából keletkezett bontott anyag és törmelék kezelése felrakása szállítóeszközre géppel, elszállítása telephelyre laza m3- ben elszámolva ledaráláshoz további hasznosításhoz",36,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Dúcolási munkák","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"13-001-1.2.1.2","Munkaárok dúcolása és bontása 5,0 m mélységig, 2,0 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással",436.79999999999995,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"13-001-4.1.","Akna dúcolása és bontása 5,0 m mélységig, 10,0 m2 alapterületig",294,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Víztelenítés","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"14-002-1.1","Nyíltvíztartás szívózsomp készítése",3,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"14-002-2.1.1","Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval",120,"óra",0,0,0,0]
[]
[3,"14-002-2.2.1","Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval",40,"óra",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-017-3","Biztonsági védőkorlát készítése ",312,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Földmunkák","index":6,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-003-5.1.1.3","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú,                     I-IV. oszt. talajban",380,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-003-8.1.1.1.2","Aknák,földkiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m2 alapterületig, 2,50 m mélységig, tisztító aknáknál",132,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"21-004-5.2.2.1","Tükörkészítés tömörítés nélkül, munkaárokban vezeték részére  kézi erővel talajosztály: I-IV.",249.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"21-008-2.2.2","Árokfenék tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, lapvibrátorral  kis felületen, tömörségi fok: 90%",249.6,"m3",0,0,0,0]
[]
[5,"21-004-4.1.2-0120125","Ágyazati réteg készítése árokfenéken  vonalas létesítményeknél, kézi erővel  osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T,  vezeték alá 15 cm vastagsággal",37.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[6,"21-008-2.2.2","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, lapvibrátorral  kis felületen, tömörségi fok: 90% vezeték alatti kavicságyazat tömörítése",249.6,"m3",0,0,0,0]
[]
[7,"21-003-11.1.1","Visszatöltés feltöltési homokból  munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig",125,"m3",0,0,0,0]
[]
[8,"21-008-1.1.2","Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban a vezeték mellé és 50 cm fölé töltött homok tömörítése",125,"m3",0,0,0,0]
[]
[9,"21-003-11.2.1","Földvisszatöltés  munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben",216.8,"m3",0,0,0,0]
[]
[10,"21-008-2.2.3","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, lapvibrátorral  kis felületen, tömörségi fok: 95% a visszatöltött föld tömörítése",216.8,"m3",0,0,0,0]
[]
[11,"21-011-1.2.1","Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. helyszíni szállítással feltöltéshez",50,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Közműcsatorna-építés","index":7,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"53-000-1.1.1","Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig",260,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"53-001-31.4.3","Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,0 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 160 mm KG 160 PVC ",60,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"53-001-31.4.3","Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,0 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm KG 200 PVC csatornacső",256,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"53-001-31.4.3","Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,0 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 400 mm KG 400 PVC ",26,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"53-001-32.1.3","Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna szűkítő idom,                                                              KGR 160/110",6,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"53-001-32.1.3","Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 160 mm, KG-PVC áttoló karmantyú, KGU160P",10,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"53-001-32.1.4","Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 200 mm, KG-PVC áttoló karmantyú, KGU200P",2,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"53-001-32.1.3","Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 160 mm KG PVC KGFP csatorna aknabekötő idom  - KGFP160",9,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"53-001-32.1.3","Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 200 mm KG PVC KGFP csatorna aknabekötő idom  - KGFP200",23,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"53-001-32.2.2","Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 400 mm KG PVC KGA/KGAL tisztítóakna idom  - KGA/KGAL 400/200",13,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"53-005-1.1.1","Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, D 80 cm belső átmérővel,                                                                AF 80/50/9,5 szulfátálló aknakamra ",9,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"53-005-5.1","Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 80 cm belső átmérővel,                                                                        AM 80/30/9 aknamagosító gyűrű",4,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"53-005-8.2.1.1","Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 60 cm,                                        FSZ 80/60/30 felső akna-szűkítőelem",13,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"53-006-1.2","Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit víznyelőakna építése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"53-007-1","Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú köracélból 18 mm átmérővel, Hvz 110 vízzáró cementhabarcs",36,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"53-007-5.1","Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, D400 mm könnyű (D 125 terhelési osztály) kivitel",13,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"53-007-5.3","Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, D600 mm nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel ",9,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"53-007-8.1.1","Víznyelő öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 32x32 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"53-009-1.1","Vízzárósági vizsgálat csatorna belmérete: 20 cm",256,"m",0,0,0,0]
[]
[20,"53-010-2.1","Bekötőidomok, csatorna lezárása vízzárósági vizsgálathoz",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Burkolat helyreállítási munkák","index":8,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-004-4.1.2","Talajjavító réteg készítése út burkolat helyreállításnál  osztályozatlan kavicsból, nyers homokos bányakavics ",25,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-008-2.2.2","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, lapvibrátorral  kis felületen, tömörségi fok: 90%",25,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"61-003-2.3","Vezeték fektetés utáni útalap helyreállításnál stabilizált réteg készítése, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)",14.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[4,"63-103-1.31.1.3","Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban",8.1,"m3",0,0,0,0]
[null,null,"terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal"]
[]
[5,"64-002-1","Térkő burkolat helyreállítása",2.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[6,"64-002-11.2.1","Beton térburkolat helyreállítása",20.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]