{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Szigetelés","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",1,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"K","Beton aljzat pótlása zuhanytálca helyén, lejtésképzéssel 15cm vastagságig szárazbetonból",1,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",7.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"33-011-1.2.1.1.1.2.1-0120051","Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100 mm YTONG M 2,5 (Hi12-cm)",9,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"hőszigetelő falazóhabarcs"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-003-1.1.1.2.1-0417501","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Ytong beltéri vakolat, szürke",9,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-011-9.2","Gipszrabic csőelrabicolás készítése betonacél merevítéssel, horganyzott rabichálóval, vagy impregnált gipszkarton szerkezettel 31-60 cm kiterített szélesség között, ",2,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"36-090-1.1.3-0550040","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel",9,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":7,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",5.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",9,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.4.1-0211256","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő",5.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-012-1.1.1.1.1.3-0212003","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN",21,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[5,"42-022-1.1.3.2.1.1-0212004","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE",6,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[6,"42-022-2.1.2.1.1-0212003","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE",10.15,"m",0,0,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[7,"42-071-11-0150591","Élzáró profil elhelyezése fal és padlóburkolatok külső sarkainak védelmére, szegletes és lekerekített kialakítással, záróprofil nélkül, műanyagból, festett alumíniumból, nemesacélból, rézből, 2-30 mm magassági mérettel Schlüter-JOLLY-P 2,5m, \"L\" PVC",10,"m",0,0,0,0]
[null,null,"élvédő profil H=4,5mm, ragyogó fehér Rendelési szám: BW45"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-11.13-0213082","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, jelzős WC zár Elzett Midi 7 WC zár",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":9,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",23.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",0.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-010-3.1.1-0151325","Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen Supralux gombaölő alapozó, EAN: 5903525353116",36.3,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-011-15.1.1.1-0150244","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI  diszperziós beltéri festék, II. színcsoport",36.3,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",10,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-31.5.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",8,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",8,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",8,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":10,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-014-10.1-0313025","Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti lábazatszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű ún. \"folyékony fóliával\" (rugalmas",16,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-009-9.7.2.1-0319403","Zuhanyajtó kerettel biztonsági üveggel Gelco SIGMA harmónika ajtó, 88.5-91.5 cm, Brick üveg SG3849",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]