MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól 30 nap
Tárgy: SZTE Teleki Blanka Kollégium magasföldszint és 4.emelet felújítása
A kivitelezés kezdeti dátuma: 2019.07.03.

A Teljesítés vállalandó vég határideje: 2019.08.05.

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Teleki Blanka Kollégium magasföldszint és 4.emelet elektromos hálózatának komplett felújítása a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján.
A kollégium magasföldszint és 4.emelet munkái külön-külön, egymástól függetlenül kerül kivitelezésre! Kérjük a vállalási díja két db árajánlatban megadni szíveskedjenek!
Egy pályázó mindkét szintre adhat be ajánlatot, de azt külön-külön kell megtennie!
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk:
- A kivitelezés érvényben lévő rendeletek ,szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó Tvmi ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni az érvényben lévő szabványok és rendeletek figyelembe vételével!
-Az ajánlattevő ajánlatot csak a helyszíni egyeztetésen való megjelenés után adhat!
-Az ajánlattevőnek igazolnia kell a kivitelezésben résztvevők megfelelő   szakképesítését és munkaviszonyának igazolását.
-A nyertes pályázó felülvizsgálatokat alvállalkozó bevonásával nem végezheti, nem végeztetheti!
-Az ajánlatnak opcionálisan tartalmaznia kell az RWA rendszer komplett kivitelezését (alapszerelés nélkül), de ennek árát a felolvasó lapon nem kell feltüntetni!
- Az átadási dokumentációt a megrendelőnek három példányban és elektronikus formátumban át kell adnia!

-A felülvizsgálati jegyzőkönyvekből 3db eredeti példány kerül átadásra, valamint elektronikus formában CD-n!

-A kivitelezést 2019.07.03.-tól lehet megkezdeni! 

-Teljesítés vég határideje 2019.08.05.

-A felújítás megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet a megrendelőnek jóvá kell hagynia

-A felülvizsgálati,átadási dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni!

-A felülvizsgálatok helye: Szeged Semmelweis u.5.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A felülvizsgálati jegyzőkönyvek 3db eredeti példány átadását, valamint elektronikus formában CD-n való rögzítését és átadását!
-befejezési határidő szigorú betartása,
-szombat és vasárnapi munkavégzés lehetőségét,
-por, törmelék elleni fokozott védelem

-hornyok hibajavítása és fehér glettelés (festeni nem kell)

-minden villamos berendezés (pl. dobozok) cseréje

-kizárólag körmös és csavaros rögzítésű (szerelvény doboz is az) szerelvények lehetnek

-fokozott Felelős Műszaki Vezetői (FMV) felügyelet

-vállalkozónak ütemterv készítése

-a felújítás megkezdése előtti utolsó egyeztetés

-tűzjelző hálózat csak alapszerelés (vésés és csövezés)

-számítógépes hálózat kialakítása (marad WIFI)

-szerelvények, lámpák tipusainak egyeztetése az előző ütemben felszereltekkel

-bármilyen előforduló kárt a vállalkozónak azonnal helyre kell állítania

-RWA (hő-és füstelvezetés) rendszer előkészítése

-A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

További feltétele

- kötelező előzetes bejáráson való részvétel!
-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be
-az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évben nem lehet veszteséges
-vállaljon minimum 36 hónap jótállási idő
-A kivitelezésnek illeszkednie kell az eddigi 1.-2.-3. emeleti kivitelezéshez
-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt
-„Szemünk fénye” lámpák megtartása
Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A  műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
-Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
-Dokumentumok, dokumentációk és fényképek megküldése

-Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

-Kivitelezői nyilatkozat

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, külön a magasföldszint és a 4. emelet!
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A vállalkozó 1db rész számlát (50%) és 1db végszámlát (100%) nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 
A megrendelő előleget nem fizet.

Előzetes helyszíni bejárás és időpont egyeztetés: 
Hulmann Ferenc műszaki ellenőr Tel: +36 30-174-6978
